## 하도급계약대장
관리부서 | 원도급공사현황 | 원도급공사현황 | 원도급공사현황 | 원도급공사현황 | 원도급공사현황 | 원도급공사현황 | 하도급공사명 | 하도급사 | 공종 | 업종 | 하도급대금 지급보증서 교부현황 | 미교부시 사유 | 건설기술자(현장대리인) | 건설기술자(현장대리인) | 하도급심사결과 | 하도급심사결과 | 하도급심사결과 | 하도급계약 | 하도급계약 | 하도급계약 | 하도급계약
관리부서 | 프로젝트명 | 계약대상자 | 계약일 | 착공일 | 최종(변경)계약 | 최종(변경)계약 | 하도급공사명 | 하도급사 | 공종 | 업종 | 하도급대금 지급보증서 교부현황 | 미교부시 사유 | 건설기술자(현장대리인) | 건설기술자(현장대리인) | 하도급심사결과 | 하도급심사결과 | 하도급심사결과 | 하도급계약 | 하도급계약 | 하도급계약 | 하도급계약
관리부서 | 프로젝트명 | 계약대상자 | 계약일 | 착공일 | 계약금액 | 준공일 | 하도급공사명 | 하도급사 | 공종 | 업종 | 하도급대금 지급보증서 교부현황 | 미교부시 사유 | 성명 | 등급 | 하도급분금액 | 하도급계약금액 | 하도급율 | 최초계약일 | 최종변경계약일 | 통보일 | 승인 및 적정통보일
경북지역협력단 | 경주시 지방상수도 현대화사업 관망정비공사(1공구) | 동양산업건설 주식회사 | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 6,500,428,000 | 2026-10-14 | 경주시 지방상수도 현대화사업 관망정비공사(1공구)중 상하수도공사 및 토공사 | 주식회사 다담건설 | 상하수도공사 및 토공사 | 토공사업 | 1 |  | 이정인 | 초급기술자 | 2,860,011,186 | 2,376,539,000 | 83.1% | 2023-12-07 | 2026-08-28 | 2026-09-16 | 2026-09-21
경북지역협력단 | 상주시 지방상수도 현대화사업 관망정비공사(2공구) | 주식회사 금강건설 | 2023-08-18 | 2023-09-11 | 9,044,545,000 | 2026-08-24 | 상주시 지방상수도 현대화사업 관망정비공사(2공구)(2차년도) 중 상하수도공사 | (주)신화건설 | 상하수도공사 | 토목공사업 | 0 | 하도급대금 지불(직접지급) 합의서 제출 | 이기수 | 중급기술자 | 1,533,224,000 | 1,330,016,000 | 86.75% | 2025-05-14 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 2026-09-03
경북지역협력단 | 상주시 지방상수도 현대화사업 관망정비공사(2공구) | 주식회사 금강건설 | 2023-08-18 | 2023-09-11 | 9,044,545,000 | 2026-08-24 | 상주시 지방상수도 현대화사업 관망정비공사(2공구)(2차년도) 중 지반조성포장공사 | (주)신화건설 | 지반조성.포장공사 | 토목공사업 | 0 | 하도급대금 직불(직접지급) 합의서 제출 | 최용호 | 초급기술자 | 2,622,100,000 | 2,236,178,000 | 85.28% | 2025-05-14 | 2026-08-18 | 2026-09-02 | 2026-09-02
영·섬사업계획처 | 남수저수지 재해예방 건설공사 | 예당건설(주) | 2023-12-21 | 2024-01-22 | 6,921,196,000 | 2026-07-31 | 남수저수지 재해예방 건설공사 중 토목공사업 | 만보종합건설(주) | 토목공사업 | 토목공사업 | 0 |  | 김두홍 | 중급기술자 | 5,686,111,200 | 5,371,410,000 | 94.5% | 2024-10-21 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-08-25
부산울산경남지역협력단 | (긴급) 창녕군 노후 상수관망 정비사업 우선 관망정비공사 | 주식회사근원종합건설 | 2025-12-22 | 2026-01-11 | 2,267,063,800 | 2027-01-10 | 창녕군 노후 상수관망 정비사업 우선 관망정비공사중 상하수도공사 | 지비건설 주식회사 | 상,하수도 | 토목공사업 | 0 |  | 민영훈 | 초급기술자 | 945,977,141 | 828,600,000 | 85.7% | 2026-07-15 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2026-08-21
송산사업단 | 송산그린시티 남측지구 조성공사(3공구) | 디엘건설 주식회사 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 188,915,100,000 | 2027-08-02 | PSTM공사 | 지오텍엔지니어링(주) | PSTM공사 | 토목공사업 | 1 |  | 권병철 | 특급기술자 | 9,452,180,758 | 9,112,400,000 | 96.41% | 2026-08-04 |  | 2026-08-19 | 2026-08-31
수도개발처 | 전남남부권 광역상수도 관로복선화사업(1차) 시설공사 | 코오롱글로벌 주식회사 | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 58,332,000,000 | 2027-12-19 | 부단수 차단I | (주)장수티엔시 | 부단수 차단 | 토목건축공사업 | 0 |  | 김한규 | 중급기술자 | 519,057,000 | 430,100,000 | 82.86% | 2026-08-05 |  | 2026-09-03 | 2026-09-18
에코시티처 | 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조성공사 | 남광토건주식회사 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 70,792,000,000 | 2029-08-11 | 상하수도 관로공사 | 정품건설산업 | 상하수도 설치공사업 | 토목건축공사업 | 1 |  | 김동현 | 초급기술자 | 1,709,944,262 | 1,529,000,000 | 89.42% | 2026-08-18 |  | 2026-09-17 | 2026-09-22